Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

31 января 2012									№ 49

Воронеж

Об утверждении годовой циклограммы подготовки, проведения и подведения итогов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания 
в Воронежской области в 2012 году

В целях совершенствования организации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, введения открытой и объективной процедуры оценивания учебных достижений выпускников в условиях формирования независимой системы оценки качества образования и разграничения полномочий на региональном и муниципальном уровнях при подготовке, проведении и подведении итогов государственной (итоговой) аттестации выпускников, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в 2012 году,

п р и к а з ы в а ю:

1.	Утвердить годовую циклограмму подготовки, проведения и подведения итогов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области, на 2012 год (приложение).

2.	Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных учреждений, государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Воронежской области «Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр обработки информации единого государственного экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК» в период подготовки, проведения и подведения итогов государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году в своей деятельности руководствоваться утвержденной годовой циклограммой.

3.	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента						О.Н. Мосолов

Приложение
Утверждена приказом 
департамента образования, 
науки и молодежной политики
Воронежской области
от ______________ № ________

Г О Д О В А Я   Ц И К Л О Г Р А М М А
подготовки, проведения и подведения итогов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, 
организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания 
в Воронежской области, на 2012 год

| Региональный уровень |  | Муниципальный уровень |  | Школьный уровень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сроки | виды работ | сроки | виды работ | сроки | виды работ |
| I этап - установочный (январь) |  |  |  |  |  |
| до 01.02.2012 | - приказ Департамента образования, науки и молодежной политики об участии в проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году |  |  |  |  |
| до 01.02.2012 | - утверждение кандидатур регионального координатора, координаторов по направлениям и муниципальных координаторов для подготовки государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания | до 01.01.2012 | - представление в Департамент образования, науки и молодежной политики для утверждения кандидатур муниципальных координаторов |  |  |
| до 01.02.2012 | - размещение технического задания для проведения котировки на приобретение права использования программного обеспечения для подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся IX классов в 2012 году, обработки ЭМ и проверки результатов экзаменов |  |  |  |  |
| до 01.02.2012 | - утверждение кодов общеобразовательных предметов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году |  |  |  |  |
| до 05.02.2012 | - разработка и утверждение ВОИПКиПРО плана-графика обучения всех категорий организаторов государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания |  |  |  |  |
| в течение года | - публикация на сайтах Департамента образования, науки и молодежной политики и РЦОИ «ИТЭК» информации, посвященной вопросам государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания в 2012 году |  |  |  |  |
| II этап - подготовительный (февраль - май) |  |  |  |  |  |
| до 15.02.2012 | - разработка и утверждение Департаментом образования, науки и молодежной политики Положений: | до 28.02.2012 | - ознакомление всех категорий организаторов и участников государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания с утвержденными Положениями | до 28.02.2012 | - ознакомление всех категорий участников образовательного процесса с утвержденными Положениями |
|  | - о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой РЭК в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году |  |  |  |  |
|  | - о региональной (территориальной) экзаменационной комиссии |  |  |  |  |
|  | - о региональной (территориальной) предметной комиссии |  |  |  |  |
|  | - о региональной (территориальной) конфликтной комиссии |  |  |  |  |
|  | - об общеобразовательном учреждении – пункте проведения экзаменов в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году |  |  |  |  |
| до 15.03.2012 | - утверждение формы бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков № 2 участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в условиях независимого оценивания и правил их заполнения |  |  |  |  |
| до 15.03.2012 | - утверждение составов региональных комиссий, создаваемых в рамках подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году |  |  |  |  |
| до 15.03.2012 | - совещание с муниципальными координаторами по вопросам подготовки к государственной (итоговой) аттестации, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 01.03.2012 | - сбор заявлений с обучающихся в 9 классах о сдаче экзаменов в условиях независимого оценивания |
| до 15.03.2012 | - формирование РЦОИ «ИТЭК» региональной базы данных о муниципальных образованиях и общеобразовательных учреждениях, участвующих в государственной (итоговой) аттестации, организуемой РЭК в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году | до 05.03.2012 | - формирование: 1) базы данных ОУ муниципального района и предоставление ее в РЦОИ «ИТЭК», 2) выпускников МО, сдающих экзамены в условиях независимого оценивания для проведения мониторинга Г(И)А-9 | до 01.03.2012 | - формирование базы данных выпускников ОУ, сдающих экзамены в условиях независимого оценивания, и представление ее в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
| до 20.03.2012 | - утверждение перечня общеобразовательных учреждений, участвующих в Г(И)А-9, перечня ОУ-ППЭ и схемы прикрепления выпускников, сдающих экзамены не в своем ОУ, к ОУ-ППЭ | до 10.03.2012 | - представление в РЦОИ «ИТЭК» предложений по общеобразовательным учреждениям - пунктам проведения экзаменов и прикреплению выпускников, сдающих экзамены не в своем ОУ, к ОУ-ППЭ | до 01.03.2012 | - представление в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, предложений по прикреплению выпускников, сдающих экзамены не в своем ОУ, к ОУ-ППЭ |
| до 31.03.2012 | - формирование РЦОИ «ИТЭК» сводной заявки по региону на экзаменационные материалы | до 23.03.2012 | - представление в РЦОИ «ИТЭК» заявки на экзаменационные материалы | до 17.03.2012 | - представление в МОУО заявки на экзаменационные материалы |
| до 31.03.2012 | - утверждение составов территориальных уполномоченных представителей РЭК, территориальных комиссий, руководителей ОУ-ППЭ | до 15.03.2012 | - представление в Департамент образования, науки и молодежной политики предложений по кандидатурам территориальных уполномоченных представителей РЭК, членов (экспертов) региональных (территориальных) комиссий, руководителей ОУ-ППЭ |  |  |
|  |  | до 31.03.2012 | - утверждение органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, состава представителей ТЭК в ОУ-ППЭ, организаторов в аудиториях, дежурных на этажах | до 15.03.2012 | - представление для утверждения в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, предложений по кандидатурам представителей ТЭК в ОУ-ППЭ, организаторов в аудиториях, дежурных на этажах |
| до 01.04.2012 | - разработка и утверждение Департаментом образования, науки и молодежной политики приказа о порядке окончания 2011-2012 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Воронежской области |  |  |  |  |
| до 15.04.2012 | - разработка методических рекомендаций: |  |  |  |  |
|  | - по подготовке и проведению экзаменов в условиях независимого оценивания в общеобразовательных учреждениях - пунктах проведения экзамена в 2012 году |  |  |  |  |
|  | - по организации проверки экзаменационных работ и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ участников экзаменов в условиях независимого оценивания в 2012 году |  |  |  |  |
|  | - по обеспечению информационной безопасности и режима секретности при работе с экзаменационными материалами и по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и документов Г(И)А-9 в условиях независимого оценивания в 2012 году |  |  |  |  |
| до 15.04.2012 | - разработка инструкции для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания в 2012 году |  |  |  |  |
| до 15.04.2012 | - утверждение формы бланка свидетельства (справки) установленного образца об участии выпускника в государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания и набранном количестве баллов |  |  |  |  |
| до 15.04.2012 | - семинар-совещание для организаторов государственной (итоговой) аттестации, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания |  |  |  |  |
| до 01.05.2012 | - начало работы телефонов «горячей линии» Департамента образования, науки и молодежной политики, ВОИПКиПРО (координаторы по направлениям) для участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания в 2012 году |  |  |  |  |
| до 10.05.2012 | - утверждение мест проверки экзаменационных работ и хранения экзаменационных материалов | до 01.05.2012 | - представление в Департамент образования, науки и молодежной политики предложений по определению места (мест) проверки экзаменационных работ и хранения экзаменационных материалов |  |  |
|  |  | до 10.05.2012 | - утверждение органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, схемы доставки выпускников до пунктов проведения экзаменов |  |  |
| до 10.05.2012 | - разработка и утверждение Департаментом образования, науки и молодежной политики приказов: |  |  |  |  |
|  | - об обеспечении информационной безопасности и режима секретности при работе с экзаменационными материалами государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания в 2012 году |  |  |  |  |
|  | - о создании комиссии по пакетированию экзаменационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в 2012 году |  |  |  |  |
| до 15.05.2012 | - утверждение графика выдачи экзаменационных материалов, передачи заполненных бланков ответов № 1 и графика проверки экзаменационных работ участников экзаменов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году |  |  |  |  |
| до 20.05.2012 | - организация тиражирования и пакетирования РЦОИ «ИТЭК» экзаменационных заданий (контрольно-измерительных материалов), бланков ответов № 1, № 2 и дополнительных бланков № 2 участников государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания |  |  |  |  |
| до 20.05.2012 | - разработка и утверждение Департаментом образования, науки и молодежной политики приказа о подведении итогов проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году и представлении форм отчетности | до 20.05.2012 | - приемка ОУ-ППЭ и подписание актов готовности ОУ-ППЭ к проведению экзаменов |  |  |
|  |  | не позднее, чем за две недели до установленной даты проведения экзамена или даты рассмотрения апелляций | - аккредитация органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012 году | согласно графику | - представление в орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, кандидатур общественных наблюдателей |
| III этап - основной (конец мая - 1 половина июня) |  |  |  |  |  |
| согласно графику | - организация выдачи РЦОИ «ИТЭК» территориальным уполномоченным представителям РЭК опечатанных конвертов с индивидуальными экзаменационными заданиями (контрольно-измерительными материалами), бланков ответов № 1, № 2 и дополнительных бланков № 2 для муниципальных образований | согласно графику | - получение территориальными уполномоченными представителями РЭК в РЦОИ «ИТЭК» опечатанных конвертов с индивидуальными экзаменационными заданиями (контрольно-измерительными материалами), бланков ответов № 1 и № 2 и дополнительных бланков № 2 для муниципальных образований | в день проведения экзамена | - получение у территориального уполномоченного представителя РЭК уполномоченными представителями ТЭК в ОУ-ППЭ опечатанных конвертов с индивидуальными экзаменационными заданиями (контрольно-измерительными материалами), бланков ответов № 1 и № 2 и дополнительных бланков № 2 |
|  |  | согласно графику | - 1) передача бланков ответов № 1, №2, дополнительных бланков № 2 участников и КИМ уполномоченными представителями ТЭК в ОУ-ППЭ территориальным уполномоченным представителям РЭК - 2) передача бланков ответов №1, № 2 и дополнительных бланков № 2 участников и КИМ территориальными уполномоченными представителями РЭК председателям предметных комиссий - 3) проверка территориальными предметными комиссиями экзаменационных работ (частей с развернутым ответом) - 4) передача председателями предметных комиссий проверенных работ участников и КИМ территориальным уполномоченным представителям РЭК | в день проведения экзамена | - после проведения экзамена передача бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков № 2 участников экзамена и КИМ уполномоченным представителям ТЭК в ОУ-ППЭ |
| согласно графику | - организация приемки в РЦОИ «ИТЭК» бланков ответов № 1 участников экзамена от территориальных уполномоченных представителей РЭК | согласно графику | - передача территориальными уполномоченными представителями РЭК бланков ответов № 1 участников экзамена в РЦОИ «ИТЭК» |  |  |
| согласно графику | - обработка в РЦОИ «ИТЭК» бланков ответов № 1 участников экзамена, проверка ответов по ключам и печать протоколов результатов проверки |  |  |  |  |
| июнь | - утверждение результатов ГИА-9 на заседании РЭК |  |  |  |  |
| июнь | - публикация результатов экзаменов Г(И)А-9 с возможностью индивидуального доступа для выпускников текущего года на сайте РЦОИ «ИТЭК» и размещение протоколов с результатами на сайте «Мониторинг качества образования» с возможностью доступа администрации школ пилотного проекта с целью осуществления мониторинга итоговой аттестации | июнь | - организация ознакомления участников Г(И)А-9 с результатами государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания | июнь | - ознакомление участников Г(И)А-9 с результатами государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания |
| июнь | - тиражирование и организация выдачи РЦОИ «ИТЭК» территориальным уполномоченным представителям РЭК бланков свидетельств (справок) о результатах государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания для муниципального образования | июнь | - получение территориальными уполномоченными представителями РЭК в РЦОИ «ИТЭК» бланков свидетельств (справок) о результатах государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания | июнь | - организация оформления и выдачи участникам Г(И)А-9 свидетельств (справок) о результатах государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания |
| в течение проведения аттестации | - прием апелляций и их рассмотрение в РКК (в случае возникновения спорных вопросов) | в течение проведения аттестации | - прием территориальным уполномоченным представителем РЭК заявлений на апелляцию и передача их в территориальную конфликтную комиссию согласно утвержденному положению |  |  |
| в течение проведения аттестации | - проведение мониторинга соблюдения установленных требований при проведении государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания |  |  |  |  |
| IV этап - аналитический (вторая половина июня - сентябрь) |  |  |  |  |  |
| до 04.07.2012 | - составление сводного регионального аналитического отчета | до 27.06.2012 | - представление в Департамент образования, науки и молодежной политики муниципального аналитического отчета | до 20.06.2012 | - представление в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, аналитического отчета ОУ и ОУ-ППЭ |
| до 05.08.2012 | - представление в Рособрнадзор отчета о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2012 году |  |  |  |  |
| до 30.09.2012 | - подготовка материалов в ежегодный аналитический сборник, отражающий итоги проведения государственной (итоговой) аттестации на территории Воронежской области, в части итогов проведения Г(И)А-9 |  |  |  |  |
| V этап - установочный (октябрь - декабрь) |  |  |  |  |  |
| до 15.12.2012 | - формирование и представление в Рособрнадзор информации о количестве участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний по Воронежской области (в разрезе по предметам) | до 01.12.2012 | - представление в Департамент образования, науки и молодежной политики информации о количестве участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний по муниципальному образованию | до 15.11.2012 | - представление в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, информации о количестве участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний по образовательному учреждению |
| в течение года | - участие в конференциях, совещаниях-семинарах федерального уровня по вопросу проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в условиях независимого оценивания |  |  |  |  |